Приложение 
к приказу Мельничной основной

общеобразовательной школы
от 09.01.2023 г. №1

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Мельничной основной общеобразовательной школы

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности, план мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска и реализации системы наставничества | 1.Изучение и систематизация материалов по вопросу наставничества: -изучение методических рекомендаций; -подготовка подборки материалов по вопросу наставничества; -ознакомление с шаблонами документов для реализации системы наставничества. | До декабря 2022 | Заместитель директора по УВР | Созданы информационные условия для реализации системы наставничества |
|  |  | 2.Подготовка нормативной базы для реализации системы наставничества: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества» (Приложение 1. -Положение о системе наставничества. Приложение 2. -Дорожная карта по реализации Положения); -приказ(ы) о закреплении наставнических пар(групп); -подготовка персонализированных программ наставничества; -приказ(ы) о назначении куратора(ов) внедрения системы наставничества. | До 13.01.23 | и.о директора, заместитель директора по УВР | Приняты локальные нормативные акты |
|  |  | 3.Выбор форм наставничества, исходя из потребностей школы: -диагностика профессиональных дефицитов (трудностей); -административное совещание по выбору форм наставничества; -создание банка примерных программ по выбранным формам. | До 20.02.2023 | и.о директора, заместитель директора по УВР | Определены формы наставничества |
|  |  | 4.Информирование участников образовательных отношений о возможностях и целях системы наставничества: -пелагогический совет; -информация на школьном сайте; -информация в СМИ, группах. | До 28.02.2023 | и.о директора, заместитель директора по УВР | Информированность педагогического коллектива |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | До 28.02.2023 | Заместитель директора по УВР, руководитель СП, руководители ШМО | Собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников. Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных |
|  |  | 2.Сбор дополнительных данных (рекомендации аттестационных комиссий, ШМО и др) |  |  |  |
|  |  | 3.Формирование банка данных наставляемых, оформление согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  |  |
| 3. | Формирование банка наставников. | 1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в персонализированных программах. . | До 28.02.2023 | Заместитель директора по УВР, руководитель СП, руководители ШМО | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками. Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и обработку персональных данных |
|  |  | 2.Формирование банка данных наставников |  |  |  |
|  |  | 3.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  |  |
|  |  | 4. Проведение круглого стола для потенциальных наставников. |  |  |  |
| 4. | Отбор и обучение наставников. | 1.Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы. | До 28.02.2023 В дальнейшем постоянно | Заместитель директора по УВР, руководитель СП, руководители ШМО | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, проведены занятий, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации |
|  |  | 2. Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов; первичные и текущие собеседования; проведение консультаций. |  |  |  |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар (групп). | 1.Формирование наставнических пар (групп). | До 30.03.2023 В дальнейшем постоянно | Заместитель директора по УВР, руководитель СП, руководители ШМО, куратор(ы) | Сформированы наставнические пары/группы. Разработаны и утверждены программы наставничества |
|  |  | 2.Разработка программ. |  |  |  |
|  |  | 3.Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых. |  |  |  |
|  |  | 4.Поиск наставников для новых пар (групп). |  |  |  |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества. | 1.Проведение мониторинга качества реализации программ наставничества (анкетирование). | По окончании программ Сентябрь 2023 Постоянно 3 четверть учебного года Конец учебного года | Заместитель директора по УВР, руководитель СП, руководители ШМО, куратор(ы) |  |
|  |  | 2.Проведение школьного семинара (конференции). |  |  |  |
|  |  | 3.Проведение круглого стола с презентацией лучших практик. |  |  |  |
|  |  | 4.Пополнение методической копилки. |  |  |  |
|  |  | 5.Проведение школьных конкурсов «Лучшая методическая разработка» и др. |  |  |  |
|  |  | 6.Поощрение лучших участников наставнической деятельности. |  |  |  |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества. | 1.Освещение мероприятий дорожной карты на всех этапах на школьном сайте, в СМИ и социальных сетях на разных уровнях. | Постоянно | Заместитель директора по УВР, куратор(ы) | Материалы размещены на сайте школы (ссылки) |
|  |  | 2.Презентация лучших практик на разных уровнях (публикации, статьи, методические разработки). |  |  |  |